	采购公告

	项目编号
	SYZB2029-7-25

	发布日期
	2026年7月25日

	一、采购条件

	舒城县人民医院供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目监理服务已具备采购条件，对该项目进行采购。 

	二、项目概况与采购范围

	1.项目名称
	舒城县人民医院供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目监理服务

	2.采购人
	舒城县人民医院

	3.资金来源
	自筹资金

	4.项目实施地点
	舒城县人民医院院内

	5.监理项目规模
	供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目预算价398万元

	6.服务周期
	总施工工期约60日历天；监理服务周期覆盖施工准备、全过程施工、调试验收、缺陷责任期（质保期1年）全部阶段

	7.监理服务费报价
	上限为项目预算价的1%

	7.采购范围
	详见采购需求

	8.采购方式
	比价采购

	9.标段划分
	1个标段

	三、投标人资格要求

	投标人资质、资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2.具备工程监理乙级资质，具有机电安装工程监理乙级及以上资质、市政公用工程监理乙级及以上资质、电力工程监理乙级及以上资质、房屋建筑工程监理乙级及以上资质；

3.本项目不接受联合体；不得转包、违法分包监理业务；

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为中标投标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

	四、比价采购方式

	1、项目采购会时间及地点
	采购时间：2026年7月30日10时00分

采购地点：舒城县人民医院后勤楼三楼会议室

	2、比价采购方式
	详细见备注

	五、联系方式

	采 购 人：
	舒城县人民医院

	地    址：
	舒城县境内

	联 系 人：
	后勤总务综合办

	电    话：
	0564-8621569

	六、备注

	1.投标人提供的项目材料须逐页加盖公章。
2.本项目比价保证金：无。

3.本项目履约保证金：监理服务费中标价款的2%。

4.各投标人将以上文件加盖单位公章并装订成册，投标文件密封并盖骑缝章。投标人应在投标文件中按规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须逐页加盖单位公章，并提供委托人（或代理人）身份证、授权委托书（法定代表人可不提供）原件。

5.比价方式：投标人应当于比价当日（截止时间前）携带纸质资料至舒城县人民医院后勤楼三楼会议室，按照签到时间顺序依次拆封响应文件。

6.开标前对投标资格进行审查，采购人仅对资格审查通过的投标文件进行评审。开标时，采购人将现场公布投标供应商名称、投标下浮率。
7.不论投标人是否中标，投标项目资料均不退还。

	七、公告发布媒体：舒城县人民医院官网招投标公告栏http://www.ahscxyy.com/


采购需求
一、项目概况

1. 项目名称：舒城县人民医院供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目监理服务

2. 建设地点：舒城县人民医院内

3. 资金来源：单位自筹；监理项目预估投资额：398万元；

4. 项目范围：涉及内容包含但不限于原有2台蒸汽锅炉的保护性拆除；3台真空热水机组及2台蒸汽发生器本体安装、CSSD蒸汽管道改造、室外热水管道直埋敷设;软化水系统、循环管网、排烟系统、电控系统、防腐保温、基础土建、压力管道探伤(如有)、系统水压试验、调试运行，竣工验收等全流程施工内容。

5. 质量目标：工程竣工验收合格。

6. 安全目标：零重伤、零死亡事故，杜绝设备安全隐患、火灾、高空作业、有限空间作业风险。

7. 工期目标：总施工工期约60日历天；监理服务周期覆盖施工准备、全过程施工、调试验收、缺陷责任期（质保期1年）全部阶段。 

二、项目人员硬性配置要求

项目施工期间每周驻场不少于5天，关键工序（水压试验、管道焊接、锅炉本体吊装、系统调试）全程在岗；更换总监需采购人书面同意，并扣除履约保证金。

1. 专业监理工程师（2名）

（1）机电设备监理专工1名：熟悉锅炉、压力管道焊接、探伤、水压试验、特检院报检全流程；

（2）土建/安全监理专工1名：持有注册安全工程师证，精通高空、动火、有限空间危大工程管控；

2. 专职资料管理员1名：全程驻场，监理员持证上岗，资料员熟悉设备竣工归档规范。

（四）设备仪器配置要求

中标单位自行配备现场检测工具：游标卡尺、压力表校验表、焊缝外观检测工具、回弹仪、高清巡检相机，全程留存影像资料；支持数字化台账记录，巡检记录留存不少于180天。

三、监理全流程服务内容

遵循《建设工程监理规范GB/T 50319-2025》，执行四控、两管、一协调、一履约。

（一）阶段1：施工准备阶段监理

1. 图纸会审：审核锅炉基础、管道布置、排烟、水处理系统图纸，梳理设计缺陷，出具图纸会审纪要；核对锅炉、压力管道设计参数是否符合规范。

2. 资质审查：核查施工单位营业执照、锅炉安装许可证、焊工持证（特种设备焊接操作证）、探伤单位资质（如有）、特种作业人员证件（如有），无证人员禁止进场施工。

3. 方案审批：审核施工组织设计、危大工程专项方案（吊装、动火、压力管道试压、有限空间作业），重点核查焊接工艺评定、无损检测方案、试压安全保障措施，不合格方案严禁开工。

4. 进场设备材料验收：锅炉本体、安全阀、压力表、无缝钢管、阀门、保温材料等设备100%核验合格证、特种设备制造监检证书（如有）；对管材、焊材见证取样送检，不合格物资清退出场。 

（二）阶段2：现场施工过程监理

1. 质量控制

（1）锅炉基础浇筑、预埋件安装全程巡视；锅炉吊装、就位固定旁站监理；

（2）压力管道焊接全过程管控：抽查焊工持证情况，监督焊缝外观检查、无损探伤（RT/UT），探伤报告复核，不合格焊缝监督返工重焊；

（3）管道防腐、保温施工逐段验收；安全阀、压力表校验旁站，校验合格后方可安装；

（4）系统水压试验、气密性试验全程旁站，记录压力、保压时长，试验不合格不得进入下一工序；

（5）所有隐蔽工程（地下管网、预埋管道）覆盖前必须监理验收签字，无签字不得封闭。

2. 进度控制

审核施工总进度计划、月度周进度计划；跟踪实际施工进度，出现滞后出具整改通知单，督促施工单位调整资源；定期提交进度分析报告，重大工期偏差及时上报甲方。

3. 投资控制

审核现场工程量计量，核对月度工程款支付申请；严格审核工程变更、现场签证，核查变更必要性、工程量、造价，未经甲方确认的变更不予计量；协助甲方核对竣工结算工程量，剔除不合理费用。

4. 安全文明管控

每日现场安全巡检，动火作业、高空作业、有限空间作业实行作业票监理审批制；检查防护用品、消防设施；发现安全隐患立即下发整改单，重大隐患下达停工令；参与安全事故调查、出具监理分析报告；落实医院院内施工防疫、降噪、医疗区域隔离防护要求。

5. 合同与资料管理

跟踪施工、设备采购合同履约情况；全程归集监理日志、巡检记录、旁站记录、影像资料、会议纪要、验收单；规范整理设备全套竣工资料，满足市场监管局备案及医院档案归档标准。

6. 多方协调

协调甲方、施工单位、锅炉厂家、特检院（如有）、医院后科室、维保单位；组织每周工程例会，整理会议纪要；协调设备到货、检验排期，保障特种设备（如有）报检顺利推进。 

（三）阶段3：调试验收阶段监理

1. 全程监督锅炉单机调试、联动负荷调试，核查出水温度、压力、循环系统运行参数是否符合设计；

2. 配合第三方特种设备检验机构（如有）完成监检工作，督促施工单位整改特检提出的问题；

3. 整理全套竣工资料，组织分部分项验收、预验收；梳理竣工缺陷清单，监督闭环整改；

4. 参与项目正式竣工验收，出具完整监理评估报告。 

（四）阶段4：缺陷责任期（质保期）监理 

质保1年内定期回访（每月至少1次），跟踪锅炉、管道运行状况；接到设备故障通知24小时内到场核查，界定质量责任（施工/设备/运维），督促责任方完成缺陷维修； 

四、交付成果要求（全部纸质版+电子版归档）

1. 前期文件：监理规划、专项监理实施细则（锅炉安装、压力管道焊接、试压、危大工程安全细则）、图纸会审纪要；

2. 过程文件：每日监理日志、旁站记录、平行检验记录、巡检影像、整改通知单及回复、工程例会纪要、进度报表、变更签证审核资料；

3. 验收文件：分部分项验收记录、水压/气密性试验记录、无损检测复核资料、预验收报告、工程质量监理评估报告；

4. 竣工文件：全套监理竣工档案（含特种设备备案资料）、缺陷责任期回访记录、质保总结报告。

五、商务履约要求

1. 服务费用与支付

（1）监理服务费为固定总价包干，包含税金、人员薪酬、检测工具、交通食宿、资料打印、验收配合、质保期服务等全部费用，无额外增项费用。

（2）付款节点：

竣工验收通过并将竣工资料移交后支付合同价款的100%；

2. 履约保证金

中标单位签订合同前缴纳合同额2%履约保证金，竣工验收合格后无息退还；出现人员擅自离岗、监理失职造成质量安全问题，按合同约定扣除保证金。

3. 人员管理考核

甲方每日核查监理人员在岗情况，总监无故缺岗单次扣减合同款；专业人员擅自更换、脱岗，甲方有权要求限期整改，拒不整改可中止合同。

4. 考核与违约责任

因监理履职缺失，造成设备验收延误、质量返工、安全事故，监理单位承担相应损失赔偿；

未及时管控焊缝、试压等关键工序缺陷，导致特检无法通过（如有），监理单位无偿配合整改，工期延误损失由监理方连带承担；

未按期移交完整竣工资料，暂缓支付监理服务费。

六、其他附加要求

1. 遵守医院院内管理规定：施工区域分区隔离，避免影响门诊、住院区域正常运营；管控施工噪音、污水、固废，符合医院环保、院感等要求。

2. 保密要求：对医院建筑布局、能源系统数据、设备造价信息等严格保密，不得外泄。

3. 配合工作：配合审计、财政、市场监管、消防等所有政府部门检查，无偿提供全部监理资料；工程完工后配合甲方后期维保、改扩建技术答疑等。
附件：

投标文件格式 
舒城县人民医院                  项目
投
标
文
件
 投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
联系人姓名：           联系电话：            
         年        月        日
一、相关资料

采购文件要求的和投标人认为需要提供的文件（包含但不限于：营业执照、企业资质证书、对公账户、项目负责人身份证及证书、业绩证明材料等）
二、法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：        年    月     日
经营期限：                       
姓名：         性别：     系          （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证明
特此证明。
投标人：            （盖单位章）
                                     年    月     日
2、授权委托书
本人        （姓名）系                           （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “                           ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明
                        投标人（盖单位章）：
法定代表人 （签字或盖章）： 
委托代理人（签字或盖章）：
              年    月    日
三、服务承诺书
致：               （采购人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
          法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                         
                        投标单位名称：               （公章）
日    期：                   
四、报  价  单
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人全称
	

	响应范围
	项目采购需求全部内容

	服务报价
	我公司监理服务费在上限1%的基础上

下浮至       %。


	备注
	各投标人须核对所填内容的完整性，本次报价为下浮率报价，上浮或等于1%均为无效报价。


投标人签章：

法定代表人或委托代理人签字：
日   期：     年    月   日

五、诚信投标承诺书
舒城县人民医院：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不诚信、不公平竞争情况的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵院郑重承诺：
一、我公司所提供的各种材料真实、有效，承担相应的法律责任。
二、我公司逐条如实填写招标各项要求及服务的响应情况，如有任何虚假成分，同意招标人无条件取消我公司此次投标资格，同意招标人无条件取消我公司今后三年参加舒城县人民医院各项投标的资格。中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人及时订立合同，同意招标人无条件取消我公司今后一年参加舒城县人民医院各项投标的资格。因我公司自身疏忽造成响应偏差而又放弃中标资格的，同意招标人无条件取消我公司今后六个月参加舒城县人民医院各项投标的资格。
如有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收投履约保证金。
投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
日    期：                      
六、清廉投标承诺书
舒城县人民医院纪委：
为了积极配合贵院进行的                 （招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院纪委郑重承诺：
一、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。
二、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。
三、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。
如果有违上述三项承诺，我公司将独自承担所有的法律后果。同意被废除投标并被没收履约保证金。
                   投标单位名称（盖章）：
                   法定代表人（签字）：
日期：

七、声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

八、安全生产管理协议书
为确保合同履行过程中的人身财产安全及消防安全，明确双方权利和义务，根据安全生产相关法律法规，经协商一致，特签订本《安全生产管理协议书》共同遵守。

一、相关项目主要内容

项目主要内容：舒城县人民医院供热系统及蒸汽消毒清洗设备采购及安装项目监理服务。
二、甲方（舒城县人民医院）的权利和义务
1、有权制止乙方现场作业人员的违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法
规、消防法、安全操作规程的要求。
2、检查作业现场的安全管理制度及现场安全管理人员落实情况。

3、监督检查乙方在作业全过程中的安全保护工作及安全操作规程的执行情况。

4、对存在的事故隐患要求限期整改，对危及人身安全的违章操作，有权责令其立即停工整顿；乙方作业过程中存在重大隐患且执意不改，甲方有权终止合同。

三、乙方（中标人）的权利和义务
1、遵守政府及有关部门颁发的有关安全生产法令法规、规章制度，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。
　　2、对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。需有经安全生产教育和培训合格的从业人员，并持证上岗作业。
　　3、操作过程中使用的设施设备，必须了解、掌握其安全技术特性，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行专人检查，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
　　4、在有较大危险因素的场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志，做好相应的安全防护措施。
　 5、教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
　　6、为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。
7、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

8、乙方在工作期间，确保乙方工作人员的安全，工作期间采取相应措施确保工作范围内甲方的水、电、气、汽、消防等所有设施的安全。
9、承包经营单位应加强安全生产意识，按照相关规定操作，在工作期间造成自身安全事故的，由其自身承认一切责任，甲方不承担任何责任；对我院造成重大损失或影响的依法追究法律责任。
四、其他
    1、乙方作业人员造成的伤、残、亡事故，由乙方负责，甲方不承担一切责任。乙方人员所有人员的劳动关系、保险、薪酬等均由乙方负责，与甲方无关。
2、乙方雇佣的作业人员，未经乙方安全培训、考核和登记者，发生了工伤事故其责任和费用由乙方负责。

3、在乙方作业区域内消防事故由乙方负责，导致甲方水、电、气、汽、消防等所有设施的损坏由乙方负责，由此导致的重大安全事件由乙方负责。

4、因乙方违反上述约定义务导致甲方承担经济赔偿责任或行政处罚的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因本《协议书》产生的任何争议，双方应协商解决，若不能达成一致，则由甲方所在地人民法院管辖。
五、本《协议书》后期作为中标合同附件，经双方签字或盖章后生效。


甲方：                                     乙方：                      

法定代表人（签字）                         法定代表人（签字）
或授权委托人（签字）：                      或授权委托人（签字）：

年  月  日　　                             年  月  日　
